Проект

Муниципальный план мероприятий по реализации регионального комплексного плана мероприятий по повышению математического и естественно-научного образования

в Оренбургской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение дефицита таких учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей математики и физики выпускных классов в целях устранения выявленных в ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации дефицитов | март, ноябрь 2025 года, далее – ноябрь ежегодно | министерство образования Оренбургской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Оренбургской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО ОО) |
| 1.2. | Организация и проведение повышения квалификации учителей химии и биологии выпускных классов в целях устранения выявленных в ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации дефицитов | ноябрь 2025 года, далее –ежегодно | министерство образования Оренбургской области, ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 1.3. | Участие в еженедельных вебинарах ГАУ ДПО ИРО ОО, в том числе по вопросам профориентации и самоопределения обучающихся | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования Администрации Адамовский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| 1.4. | Участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Точки роста»: технологические возможности, профессиональные компетенции, творческая самореализация и лучшие практики» | 2025 год, далее – ежегодно | Муниципальные общеобразовательные организации Адамовского района |
| Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |  |  |
| 2.1. | Встреча обучающихся психолого-педагогических классов с деканом физико-математического факультета ФГБОУ ВО «ОГПУ» в рамках профмарафона «ОГПУ – пространство возможностей для ПППК» | декабрь 2025 года, далее – ежегодно | ФГБОУ ВО «ОГПУ» |
| 2.2. | Организация и проведение инженерных профильных смен профессиональной направленности в организациях отдыха детей и их оздоровления для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 2.3. | Проведение открытого областного конкурса исследовательских работ и проектов «Среда обитания | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 2.4. | Организация профильных смен научно-технической направленности «Инженерные каникулы» | ноябрь 2025 года, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 2.5. | Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций практических интенсивов инженерной направленности на базе профессиональных образовательных организаций, реализующих программы федерального проекта «Профессионалитет», в рамках специализированных профильных смен научной направленности в организациях отдыха детей и их оздоровления | 2025 год, далее – ежегодно | министерство образования Оренбургской области, профессиональные образовательные организации |
| 2.6. | Организация и проведение профориентационной работы математической, инженерной и естественно-научной направленности с обучающимися на базе ФГБОУ ВО «ОГУ» и современных промышленных предприятий, включающей также мероприятия по популяризации педагогической профессии, проведение образовательных экскурсий | 2025 год, далее – ежегодно | ФГБОУ ВО «ОГУ» |
| 2.7. | Организация и проведение интенсивных профильных смен по химии, биологии, физике для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область |
| 2.8. | Психологическое просвещение. Актуализация знаний о мире профессий, разнообразии профессиональной деятельности человека, современных требованиях к новым профессиям, в том числе в рамках реализации Единой модели профориентации для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Оренбургской области (далее – Единая модель) | 2025 год, далее – ежегодно | руководители образовательных организаций |
| 2.9. | Психологическая диагностика. Определение индивидуальных способностей, профессиональных наклонностей, возможностей обучающихся, соотнесение их с требованиями и характеристиками предпочитаемых профессий, в том числе в рамках реализации Единой модели | 2025 год, далее – ежегодно | руководители образовательных организаций |
| 2.10. | Расширение пространства социальной деятельности. Включение школьников в различные активные формы деятельности по изучению профессий, публичных выступлений, презентаций о сферах профессиональной деятельности, организация экскурсий, профессиональных проб и практик, в том числе в рамках реализации Единой модели | 2025 год, далее – ежегодно | министерство образования Оренбургской области, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных организаций |
| 2.11. | Организация пространства рефлексии. Консультации и обсуждения с обучающимися их образовательных целей, жизненных и профессиональных перспектив, образовательных историй и событий, личностных изменений, в том числе в рамках реализации Единой модели | 2025 год, далее – ежегодно | руководители образовательных организаций |
| 2.12. | Создание и развитие сети предпрофильных (специализированных) классов математической и естественно-научной направленности на уровне основного общего образования | 2025 год, далее – ежегодно | министерство образования Оренбургской области, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.13. | Популяризация и развитие естественно-научного и технологического профилей на уровне среднего общего образования | 2025 год, далее – ежегодно | министерство образования Оренбургской области, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.14. | - Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.15. | Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.16. | Участие обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.17. | Организация экскурсий для обучающихся в СПО и на предприятия Адамовского района | 2026 год, далее – ежегодно | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации |
| 3. Совершенствование преподавания учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» |  |  |  |
| 3.1. «Математика» |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие в работе муниципальных ассоциаций учителей математики | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, региональные ассоциации педагогов и руководителей |
| 3.1.2. | Семинар-практикум для молодых учителей по актуальным вопросам преподавания ма тематики | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.1.3. | Мастер-класс «Решение задач ЕГЭ по математике профильного уровня» | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, межмуниципальные методические центры |
| 3.1.4. | Проведение вебинаров для учителей по учебному предмету «Математика» в рамках совместной инициативы ФГБОУ ВО «ОГПУ» и ГАУ ДПО ИРО ОО «Методическая среда_56» | третья среда каждого месяца | ГАУ ДПО ИРО ОО, ФГБОУ ВО «ОГПУ» |
| 3.2. «Физика» |  |  |  |
| 3.2.1. | Онлайн неделя физики (мастер-классы педагогов центров «Точка роста», ДТ «Кванториум», центров IT-куб» по вопросам преподавания физики на современном оборудовании) | Январь 2026 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.2.2. | Семинар-практикум для молодых учителей по актуальным вопросам преподавания физики | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.2.3. | Творческая площадка «Трансформация урока физики через освоение новых приемов | апрель 2025 года | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.2.4. | Проведение вебинаров для учителей по предмету «Физика» в рамках совместной инициативы ФГБОУ ВО «ОГПУ» и ГАУ ДПО ИРО ОО «Методическая среда_56» | третья среда каждого месяца | ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.2.5. | Проведение мастер-классов «К вершинам физики» для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область |
| 3.2.6. | Всероссийское научно-популярное мероприятие «День физики» | Сентябрь 2025 |  |
| 3.2.7. | Открытые уроки для учителей физики | Октябрь-ноябрь | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации, МБОУ «Майская СОШ» |
| 3.3. «Химия» |  |  |  |
| 3.3.1. | Практикум «Пути повышения образовательных результатов: лучшие педагогические практики подготовки обучающихся к ГИА по химии» | март 2025 года | ГАУ ДПО ИРО ОО, межмуниципальные методические центры |
| 3.3.2. | Онлайн неделя химии (мастер-классы педагогов центров «Точка роста», ДТ «Кванториум» по вопросам преподавания химии на современном оборудовании) | Ноябрь 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.3.3. | Семинар-практикум для молодых учителей по актуальным вопросам преподавания химии | далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.3.4. | Проведение вебинаров для учителей по предмету «Химия» в рамках совместной инициативы ФГБОУ ВО «ОГПУ» и ГАУ ДПО ИРО ОО «Методическая среда_56» | третья среда каждого месяца | ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.3.5. | Проведение педагогического форсайта «Методические находки при подготовке обучающихся к ЕГЭ по химии: от научности к доступности, от мотивации к результату» | 2025 год, далее – ежегодно | ФГБОУ ВО «ОГПУ», Ассоциация учителей химии Оренбургской области |
| 3.3.6. | Проведение мастер-классов «Химия легко и просто» для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область |
| 3.4. «Биология» |  |  |  |
| 3.4.1. | Семинар-практикум для молодых учителей по актуальным вопросам преподавания биологии | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.4.2. | Семинар «Совершенствование системы подготовки обучающихся к ГИА по биологии как условие повышения качества образования» | февраль 2025 года | ГАУ ДПО ИРО ОО, межмуниципальные методические центры |
| 3.4.3. | Онлайн неделя биологии (мастер-классы педагогов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» по вопросам преподавания биологии на современном оборудовании) | март 2025 года, далее ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.4.4. | Проведение вебинаров для учителей по предмету «Биология» в рамках совместной инициативы ФГБОУ ВО «ОГПУ» и ГАУ ДПО ИРО ОО «Методическая среда_56» | третья среда каждого месяца | ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.4.5. | Проведение мастер-классов «Многоликая биология» для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область |
| 3.5. «Информатика» |  |  |  |
| 3.5.1. | Онлайн неделя информатики (мастер-классы педагогов центров «Точка роста», ДТ «Кванториум», центров IT-куб» по вопросам преподавания информатики на современном оборудовании) | Апрель 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 3.5.2. | Семинар-практикум для молодых учителей по актуальным вопросам преподавания информатики | 2025 год, далее – ежегодно | ГАУ ДПО ИРО ОО, муниципальные методические службы |
| 3.5.3. | Проведение вебинаров для учителей по предмету «Информатика» в рамках совместной инициативы ФГБОУ ВО «ОГПУ» и ГАУ ДПО ИРО ОО «Методическая среда_56» | третья среда каждого месяца | ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Информационное сопровождение реализации регионального комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования | в течение всего периода | министерство образования Оренбургской области, ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 4.2. | Проведение областной олимпиады школьников 5-8 классов по математике, физике, химии, биологии | февраль – март ежегодно | министерство образования Оренбургской области, ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область |
| 4.3. | Проведение муниципальных олимпиад для обучающихся 3, 4 классов по математике и окружающему миру | март, апрель ежегодно | муниципальные органы управления образованием |
| 4.4. | Региональный форум центров «Точка роста» и технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций | апрель 2025 года, далее – ежегодно | министерство образования Оренбургской области, ГАУ ДПО ИРО ОО |
| 4.5. | Фестиваль лучших практик (мастер-классы по использованию современных цифровых лабораторий по физике, химии, биологии) | 2 июня 2025 года, далее - ежегодно 1 июня | министерство образования Оренбургской области, ГАУ ДПО ИРО ОО |
|  | Участие в конференции по вопросам качества преподавания, в том числе преподавания учебных предметов естественно-научной направленности в целях обмена опытом | 2026 год, далее – ежегодно | Отдел образования администрации Адамовского района, муниципальные общеобразовательные организации |

________________