Отдел образования администрации муниципального образования

Адамовский район

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер документа |  | Дата составления |
| **203** |  | **26.05.2020г** |

**ПРИКАЗ**

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по оказанию методической помощи образовательным организациям,

показывающим низкие образовательные результаты».

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 15.05.2020 № 01-21/744 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты», в целях повышения качества образования, исполнения пункта II. 2 по итогам протокольного поручения совещания в режиме видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования № ВБ-35/04, состоявшегося 8 апреля 2020 года,

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
   1. Руководителям МБОУ «Брацлавская СОШ» Аркуша П.А., МБОУ «Елизаветинская СОШ» Кокиной М.П., МБОУ «Калининская ООШ» Нухмановой М.Ж. предоставить до 1 июня 2020 года в отдел образования ([pohilova@adamroo.info](mailto:lasa@mail.orb.ru)) информацию о ресурсном обеспечении школ с низкими образовательными результатами в соответствии с приложением № 2 (в эл.форме) к настоящему приказу;
   2. Главному специалисту Похиловой С.И. обеспечить формирование и утверждение до 15 сентября 2020 года муниципального плана действий по поддержке школ с низкими образовательными результатами на 2020 - 2021 годы на основе анализа внутренних и внешних причин низких результатов, определив цели, задачи и первоочередные мероприятия своего ближайшего развития.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Похилову С.И.

Начальник отдела образования А.А.Аркуша

Приложение 1

К приказу отдела образования

От 26.05.2020 № 203

План мероприятий (дорожная карта) по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (краткое содержание) | Сроки  исполнения | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Доведение списка школ с низкими образовательными результатами до сведения ОО | май 2020 года |  | Список школ с низкими образовательными результатами |
| 2. | Создание Рабочей группы (Координационного совета) по вопросам повышения качества образования (по работе со школьной неуспеваемостью). | май 2020 года | отдел образования | Нормативно-правовой акт (НПА) |
| 3. | Выявление проблемных зон образовательной организации, анализ внутренних и внешних причин низких результатов | май - июнь 2020 года | отдел образования,  руководители ОО | Анализ проблемных зон образовательной организации. |
| 4. | Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке школ с низкими результатами обучения на 2020 - 2021 годы | июль-сентябрь 2020 года | отдел образования | Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальных планов |
| 5. | Корректировка плана мероприятий (дорожной карты) в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования Оренбургской области | сентябрь 2020 года | отдел образования | Скорректированный план мероприятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Утверждение списка сетевого партнерства образовательных организаций с низкими образовательными результатами и образовательных организаций - партнеров (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки, в том числе базовыми площадками, ресурсными школами) | сентябрь 2020 года | руководители  МОУО | НПА |
| 7. | Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) со школами - партнерами | сентябрь 2020 года | руководители  МОУО | Договор о сетевом взаимодействии |
| 8. | Создание сетевых сообществ педагогов школ-партнеров по обмену опытом работы по повышению качества образования на муниципальном и межмуниципальном уровне | сентябрь - октябрь 2020 года | руководители  МОУО | НПА |
| 9. | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной, межмуниципальной методической службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования. | В течение года | руководители  МОУО, ОО | Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов школ в решении актуальных задач повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта. |
| 10. | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития. | Январь - февраль 2021 года | МКУ «МФЦ», ОО | Тиражирование опыта |
| 11. | Оказание методической помощи образовательным организациям с низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога» | сентябрь - октябрь 2020 года | МКУ «МФЦ», руководители  ОО | Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях |
| 12. | Разработка и утверждение планов:   * по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся; * организации работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ | август - сентябрь 2020 года | МКУ «МФЦ», руководители  ОО | Планы работы, разработанные ОО |
| 13. | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях с низкими результатами, в рамках проведения заседаний Координационного совета по качеству образования | сентябрь - октябрь 2020 года | МКУ «МФЦ», руководители  ОО | Принятие решений |
| 14. | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов образовательных организаций с низкими образовательными результатами. | Октябрь 2020 года | МКУ «МФЦ», руководители  ОО | Аналитические справки, принятие управленческих решений. |
|  | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | октябрь - ноябрь 2020 года | руководители  МОУО,  руководители ОО | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов образовательных организаций |
| 15. | Проведение муниципального мониторинга «Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты» | февраль 2021 года | МКУ «МФЦ», руководители  ОО | Аналитическая справка, принятие управленческих решений |
| 16. | Разработка методических рекомендаций для ОО - руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты | март 2021 года | МКУ «МФЦ» | Методические рекомендации |
| 17. | участие в реализации программ повышения квалификации (модуля), направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | Январь - май 2021 года | МКУ «МФЦ» | Обучение педагогов, имеющих профессиональные проблемы и дефициты, образовательных организаций с низкими образовательными результатами |
| 18. | участие в реализации программ повышения квалификации (модуля), направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами. | Сентябрь - декабрь 2021 года | РЦРО, ОГЛУ | Обучение руководителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами |
| 19. | Совещание с директорами ОО по выполнению:   * муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА; * комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов; * адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | по отдельному плану | МОУО | Мониторинг реализации дорожной карты |
| 20. | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями методических служб, руководителями образовательных организаций | в течение всего периода | МОУО, МКУ «МФЦ» | Система комплексного научно- методического сопровождения школ с низкими результатами |
| 21. | Организация мероприятий с родительской общественностью с целью создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов | в течение всего периода | МОУО, МКУ «МФЦ», ОО | Атмосфера позитивного отношения и поддержки к мероприятиям |
| 22. | Организация дистанционного обучения для обучающихся в рамках подготовки к ГИА | в течение всего периода | МОУО, ОО | Программа подготовки |
| 23. | Организация сетевого взаимодействия школ в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий выпускников | в течение всего периода | МОУО, МКУ «МФЦ», ОО | Договор о сетевом взаимодействии |
| 24. | Информационное сопровождение мероприятий в СМИ, на сайтах МО, МОУО, МО. Формирование регионального информационного ресурса для поддержки работы со школами с низкими образовательными результатами, распространения лучших практик | в течение всего периода | МОУО, МКУ «МФЦ», ОО | Позитивное отношение общественности к мероприятиям по повышению качества образования. Выявление и распространение лучших практик |