Таблица 5

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт на отчетную дату <*> |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста. | процент | 71 | 72 | 72 |  |
| 2. | Охват детей в возрасте 5-18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей, в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процент | 17 | 18 | 13 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | 22 | 24 | 24 |  |
| 6. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение. | процент | 9 | 9 | 9 |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся и учащихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности. | процент | 42 | 43 | 43 |  |
| 8. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (один раз в день), охваченных горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Доля обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 17. | Доля обучающихся обеспеченных бесплатным двухразовым питанием с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности. | процент | 17 | 17 | 17 |  |
| 19. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| 20. | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процент | 24 | 25 | 25 |  |
| 21. | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процент | 52 | 53 | 53 |  |
| 22. | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процент | 58 | 60 | 60 |  |
| 23. | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процент | 52 | 53 | 53 |  |
| 24. | Удельный вес ОУ, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. | Удельный вес ОУ, имеющих капитально отремонтированную электропроводку. | процент | 66 | 67 | 60 |  |
| 26. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процент | 52 | 52 | 52 |  |
| 27. | Удельный вес ОУ, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. | процент | 70 | 70 | 70 |  |
| 28. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 29. | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видео наблюдения. | процент | 71 | 72 | 72 |  |
| 30. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты замеров сопротивления изоляции. | процент | 100 | 100 | 55 |  |
| 31. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процент | 57,4 | 57,6 | 50,5 |  |
| 32. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процент | 54 | 54,5 | 49,5 |  |
| 33. | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | количество человек в тыс. | 0,65 | 1,2 | 1,2 |  |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 37. | Доля общеобразовательных организаций в которых создано условие соответствующие требованиям ФГОС общего образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста». Показатель определен в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 631 «О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657». Основное мероприятие 1 направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. | Проценты | 71 | 72 | 72 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования – к средней заработной плате в области)». Показатель определяется в соответствии с письмом от 29 декабря 2017 года № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» Министерства образования и науки Российской Федерации». Фактическое значение показателя рассчитывается путем деления среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО на среднюю заработную плату в общем образовании в Оренбургской области и умножения полученного результата на 100 процентов. | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процент | 17 | 18 | 13 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной плате в области). | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | 22 | 24 | 24 |  |
|  | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | количество человек тыс. | 0,65 | 1,2 | 0,65 |  |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного и неформального образования детей» |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | 22 | 24 | 24 |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | 22 | 24 | 24 |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
|  | Количество образовательных организаций, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта. | количество | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процент | 17 | 18 | 13 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного, общего образования - к средней заработной плате в области. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
|  | Количество образовательных организаций, принявших участие в благоустройстве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | количество | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 8 «Социальные гарантии работникам образования». |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 9 «Оснащение медицинских кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях». |  |  |  |  |  |
|  | Оказание первой медицинской помощи воспитанникам. | процент | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Основное мероприятие 10 «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процент | 95 | 95 | 78 |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процент | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процент | 21 | 21 | 21 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе общего образования». |  |  |  |  |  |
|  | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие единой унифицированной системы статистики муниципального образования». |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | доля | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих; представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности до 17 процентов к 2024 году. | процент | 17 | 17 | 17 |  |
|  | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процент | 24 | 25 | 25 |  |
|  | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процент | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процент | 52 | 53 | 53 |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги социально-психологической помощи детей и подростков» |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процент | 52 | 53 | 53 |  |
|  | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процент | 58 | 60 | 60 |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Социально-правовая защита детей». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процент | 57 | 57 | 50,5 |  |
|  | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процент | 54 | 54 | 49,5 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления организации школьного питания». |  |  |  |  |  |
|  | Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций». |  |  |  |  |  |
|  | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии». |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (один раз в день)». |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих один раз в день бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Организация питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организациях». |  |  |  |  |  |
|  | Охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях образовательных организаций». |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты проверки сопротивления электроизоляции. | процент | 100 | 100 | 55 |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процент | 52 | 52 | 52 |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих обработанные огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных перекрытий. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видео наблюдения, отвечающим современным требованиям. | процент | 71 | 72 | 72 |  |

<*> если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные